АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧКАЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ АСЕКЕЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.01.2017                                         п.Чкаловский                                    № 8 -п

Об утверждении плана мероприятий   по обеспечению  безопасности населения на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет

в период весеннего паводка   2017 года

В соответствии с п.п.8 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь  ст. 27 Устава муниципального образования Чкаловский сельсовет, в целях принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, минимизации последствий негативного воздействия паводковых вод, обеспечения безопасности населения, бесперебойной работы объектов экономики, сохранности материальных ценностей, организованного проведения спасательных работ в зонах затопления, постановляю:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению  безопасности населения на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет

в период весеннего паводка  2017 года согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление главы от 04.02.2016 № 14-п «Об утверждении плана мероприятий   по обеспечению  безопасности населения на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет в период весеннего паводка 2016 года» считать утратившим силу

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава муниципального образования                                                 С.А.Исайчев

Разослано: в дело -2, в прокуратуру района, руководителям организаций и предприятий, главам КФХ, комиссии  по безаварийному пропуску  противопаводковых вод – 6

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

от  23.01.2017   № 8- п

План мероприятий   по обеспечению  безопасности населения на территории муниципального образования Чкаловский сельсовет

в период весеннего паводка 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить: | Противопаводковая комиссия совместно с комиссией по ЧС | до 07 марта 2017 года |
|  | - зоны возможного затопления в период паводка на подведомственных территориях, количество жилых домов. объектов социального назначения и экономики, участков линий электропередач, дорог общего пользования в данных зонах |  |  |
| 2 | - населенные пункты, которые могут быть изолированы в период паводка | Противопаводковая комиссия совместно с комиссией по ЧС | до 07 марта 2017 года |
| 3 | - общее количество населения, попадающего в зону возможного затопления (изоляции), в том числе количество маломобильных граждан (инвалидов, детей, лиц преклонного возраста, беременных женщин, лиц, нуждающихся в медицинской помощи) | Администрация сельского поселения | до 07 марта 2017 года |
| 4 | - необходимый состав сил и средств для ведения аварийно - спасательных работ при паводке и содержание их в готовности к выполнению задач | Глава администрации сельского поселения | до 07 марта 2017 |
| 5 | - порядок оповещения населения и органов управления, места сбора и маршруты эвакуации населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон затопления, транспортные средства, привлекаемые для проведения эвакуации населения | Администрация сельского поселения | до 07 марта 2017 |
| 6 | - объекты, на базе которых будут развёрнуты пункты временного размещения населения, порядок жизнеобеспечения эвакуированного населения | Глава администрации сельского поселения | до 07 марта 2017 |
| 7 | Обеспечить: - приведение в готовность мостов, мостовых переходов, временных переправ к сходу льда и пропуску паводковых вод | Администрация сельского поселения | до 15 марта 2017 и на весь период паводка. |
| 8 | - планирование и проведение с соблюдением требований техники безопасности работ по ослаблению льда (распиловка, чернение, механическое разрушение) на затороопасных участках рек | Исайчев С.А. – глава администрации Громов Ю.В. – рабочий администрации | до 15 марта 2017 года и на весь период паводка. |
| 9 | - контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, принять меры по обеспечению их надёжного функционирования | Исайчев С.А. – глава администрации Громов Ю.В. – водитель- рабочий администрации | До 7 марта 2017 года и на весь период паводка. |
| 10 | - создание запасов ГСМ, материальых средств, запаса материалов, необходимых для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения в зонах возможного затопления (изоляции) | Администрация сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) | до 15 марта 2017 года и на весь период паводка. |
| 11 | - создание запасов кормов в местах, определённых для размещения выведенных из зон затопления животных | руководители организаций (по согласованию) | до 15 марта 2017 года и на весь период паводка. |
| 12 | - круглосуточное дежурство ответственных лиц в администрации муниципального образования Чкаловский сельсовет, на предприятиях, в учреждениях и на сооружениях, подвергающихся опасности затопления и разрушения от схода льда | Администрация сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) | При возникновении ЧС. |
| 13 | - немедленное представлнение информации в ЕДДС муниципального образования «Асекеевский район» при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация сельского поселения | При возникновении ЧС |
| 14 | Организовать: | Администрация сельского поселения, специалист по бух. учёту Верченко О.Н. | До начала паводкового периода. |
|  | - финансовое и материальное обеспечение противопаводковых мероприятий, спасательных и других работ за счёт средств местного бюджета сельского поселения |  |  |
| 15 | - проведение комплекса мероприятий по недопущению размывания скотомогильников, мест складирования отходов. Принять меры по ликвидации несанкционированных свалок бытовых и отходов производства в водоохранной зоне | Администрация сельского поселения (Громов Ю.В.) | До начала паводкового периода |
| 16 | - подготовку водоотводящих каналов | Администрация сельского поселения (Громов Ю.В.) | До начала паводкового периода |
| 17 | - жизнеобеспечение населения в зонах возможного затопления (изоляции) | Администрация сельского поселения, руководители организаций (по согласованию) | До начала паводкового периода |
| 18 | - подготовку пунктов временного размещения к приёму и размещению людей | Администрация сельского поселения, комиссия по ЧС | До начала паводкового периода. |
| 19 | -организовать заблаговременный завоз в необходимых количествах продовольствия и товаров первой необходимости в населённых пунктах, изолируемых в период паводка | Администрация сельского поселения, совместно с владельцами торговых точек (по согласованию) | До начала паводкового периода. |
| 20 | - обеспечить своевременную очистку труб на автодорогах, проведение работ по ослаблению льда у мостов, разборку временных мостов, а также принять меры по пропуску паводковых вод по мостовым переходам через реки | Администрация сельского поселения (Громов Ю.В.) | До начала паводкового периода. |
| 21 | - информирование населения о порядке действий, мерах безопасности при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с подъёмом паводковых вод, о правилах поведения на водных объектах в период таяния льда, пунктах временного размещения, местах размещения животных и маршрутах движения к ним | Администрация сельского поселения | Первая половина марта 2017 года. |
| 22 | - осуществить необходимые мероприятия по обеспечению устойчивой работы систем водоснабжения в период весеннего паводка, бесперебойному снабжению населения питьевой водой | Администрация сельского поселения, ИП «Гарейшин Р.Н.» (по согласованию) | Постоянно |
| 23 | - содержать в постоянной готовности силы и средства для выполнения спасательных работ в период паводка, особое внимание уделять готовности в зонах возможного затопления в населённых пунктах, возможно изолируемых паводковыми водами. | Администрация сельского поселения, противопаводковая, комиссия по ЧС | В течение паводкового периода |
| 24 | - осмотры и обследование объектов жизнеобеспечения, дорожной сети после окончания паводка для выявления и устранения негативных последствий | противопаводковая комиссия | До 25 мая 2017 года |
| 25 | Провести разъяснительную работу с населением и руководителями предприятий по исключению техногенного загрязнения поверхностных и подземных вод от складов минеральных удобрений, нефтепродуктов, свалок бытовых, животноводческих, промышленных отходов, сооружений по очистке сточных вод, а также незаконную добычу ПГС | Глава сельсовета | 3 марта 2017 года |
| 26 | Провести заседания КЧС и ПБ муниципального образования на тему «О мерах по обеспечению безопасности населения на водоёмах в весенний период» | 21 февраля 2017 и по мере необходимости | Глава муниципального образования и КЧС и ПБ |
| 27 | Организовать изготовление и распространение памяток населению о правилах безопасного поведения на водоёмах | На протяжении всего периода схода льда | Администрация МО и КЧС |
| 28 | Организовать в учебных заведениях:- проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на льду и соблюдение личной безопасности в весенний период». | Март | Руководители учебных заведений.(по согласованию) |
| 29 | Организовать проведение совещаний с руководителями организаций, образовательных учреждений, сходы (собрания) граждан на тему «О мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах в весенний период», организовать проведение профилактической работы среди населения. | На протяжении всего периода схода льда | Глава администрации МО |
| 30 | Организовать разъяснительную работу среди населения муниципального образования по вопросу предупреждения несчастных случаев на водоёмах в весенней период и правилами оказания помощи терпящим бедствие на воде в весенний период. | На протяжении всего периода схода льда | Администрация МО и комиссия по ЧС |